EVALUACIÓN TÉCNICA Ingeniero de Sistemas Embebidos Jr. Sistema de Extracción de Aire Caliente para Gabinete de Telecomunicaciones ──────────────────────────────────────── Candidato: Ing. Jair Molina Arce Fecha de inicio: 30 de June de 2026 Herramienta de apoyo: Claude (Anthropic) — uso documentado en sección AI Log

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe el plan de ejecución técnica de cuatro días calendario para la Fase 1 (Take-Home) de la evaluación técnica de Jaguar de México, correspondiente a la vacante de Ingeniero de Sistemas Embebidos Jr. El objetivo es diseñar e implementar un sistema completo de extracción de aire caliente para gabinete de telecomunicaciones, cubriendo firmware, esquemático KiCad, PCB y simulación Wokwi.

El cronograma fue estructurado siguiendo las mejores prácticas de la industria en desarrollo embebido: diseño top-down (arquitectura → firmware → hardware → documentación), validación continua mediante simulación y pruebas incrementales, y registro transparente del uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo.

2. Contexto Técnico del Sistema

2.1 Objetivo del sistema

Diseñar el circuito, PCB y firmware de un sistema de extracción de aire caliente para un gabinete de telecomunicaciones. El sistema compara la temperatura interna (TEMP_INT) contra la temperatura externa (TEMP_EXT) y activa o desactiva automáticamente los mecanismos de ventilación según corresponda.

2.2 Lógica de control

| Condición | Acción sobre compuertas | Acción sobre ventilador |
| --- | --- | --- |
| TEMP_INT > TEMP_EXT | Abrir (AIN1=LOW, AIN2=HIGH, MOTOR_EN=HIGH) | Encender (VENT=HIGH) |
| TEMP_INT ≤ TEMP_EXT | Cerrar (AIN1=HIGH, AIN2=LOW, MOTOR_EN=HIGH) | Apagar (VENT=LOW) |
| Lectura inválida / error | Motor detenido (MOTOR_EN=LOW) | Apagar (VENT=LOW) |

2.3 Componentes principales

| Bloque | Componente | Nota técnica clave |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador (sim) | Raspberry Pi Pico (RP2040) | Plantilla Wokwi provista por Jaguar |
| Microcontrolador (físico) | Seeed XIAO RP2350 | Verificar mapeo GPIO vs Pico antes de sesión en vivo |
| Puente H | TB6612FNG | STBY debe mantenerse HIGH; VM alimentado separado de VCC |
| Actuador compuertas | FIT0803 (lineal, rated 6V, operado a 5V per Jaguar) | Rated 6V; operado a 5V (≈5.8 mm/s) → travel ≈1.7s; ACTUATOR_TRAVEL_MS=3000ms (margen ×1.75) |
| Sensor temperatura ×2 | NTC TT05-10KC8-1S-T105-1500 | R₀=10kΩ @ 25°C, Beta=3435K (corregido — datasheet TEWA); requiere divisor de voltaje |
| Ventilador | MR1238E48B-FSR | 48V — GPIO no puede alimentarlo directo; requiere MOSFET etapa potencia |

2.4 Mapa de GPIOs

| Señal | GPIO | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| TEMP_INT | GPIO26 / ADC0 | Entrada analógica | Temperatura interna del gabinete |
| TEMP_EXT | GPIO27 / ADC1 | Entrada analógica | Temperatura externa |
| SW1 | GPIO6 | Entrada digital (pull-up) | Bit 0 del setpoint DIP |
| SW2 | GPIO7 | Entrada digital (pull-up) | Bit 1 del setpoint DIP |
| SW3 | GPIO0 | Entrada digital (pull-up) | Bit 2 del setpoint DIP |
| AIN1 | GPIO2 | Salida digital | Dirección 1 puente H |
| AIN2 | GPIO1 | Salida digital | Dirección 2 puente H |
| MOTOR_EN | GPIO3 | Salida digital | Habilitación TB6612FNG |
| VENT | GPIO4 | Salida digital | Control ventilador (via MOSFET) |

3. Metodología y Mejores Prácticas Aplicadas

3.1 Arquitectura de firmware (top-down)

Siguiendo las mejores prácticas de sistemas embebidos industriales (Betasolutions, FreeCodeCamp), el firmware se estructura como una Máquina de Estados Finita (FSM) con estados bien definidos. Esto permite trazabilidad de comportamiento, manejo robusto de errores y facilidad de prueba.

INIT: configuración de periféricos, validación de hardware al encendido.

READING: adquisición periódica de temperatura con promedio móvil de 8 muestras (ADC 12-bit).

COOLING: TEMP_INT > TEMP_EXT — compuertas abiertas + ventilador ON.

IDLE: TEMP_INT ≤ TEMP_EXT — compuertas cerradas + ventilador OFF.

ERROR: lectura inválida, sensor desconectado o fuera de rango → estado seguro (todo OFF).

3.2 Conversión NTC (Ecuación Beta)

El sensor NTC TT05-10KC8-1S-T105-1500 (R₀=10kΩ @ 25°C, B=3435K [corregido desde 3950K per datasheet TEWA/TME]) requiere un divisor de voltaje Vout = Vcc × R_ref / (R_ntc + R_ref) para convertir resistencia en voltaje ADC. La temperatura se calcula con la ecuación Beta (precisión ±0.5°C en rango operativo):

T(K) = 1 / [ (1/T₀) + (1/B) × ln(R_ntc / R₀) ]

Se aplica promedio móvil de 8 lecturas ADC y se filtran valores fuera del rango físico del sensor (−40°C a 105°C, Tmax per part number T105). Un ADC de 12-bit produce error < 0.05°C según AllAboutCircuits, suficiente para la aplicación.

3.3 Etapa de potencia para ventilador 48V

El ventilador MR1238E48B-FSR opera a 48V DC. Los GPIOs del RP2350 son de 3.3V y no pueden alimentarlo directamente. Se implementa una etapa con MOSFET NMOS (ej. IRL520N) con resistencia de gate (100Ω), diodo flyback (1N4007) y pull-down en gate para estado seguro en ausencia de señal. El GPIO4 (VENT) controla el gate a través del resistor.

3.4 PCB mixed-signal: separación analógica/digital

Siguiendo las guías de Analog Devices y PCBWay para diseño mixed-signal, el layout del PCB separa físicamente la sección de potencia (TB6612FNG + MOSFET de ventilador) de la sección de señal analógica (divisores NTC + entradas ADC). Se usa plano de GND unificado con punto estrella para evitar lazos de corriente que degraden las lecturas ADC.

3.5 Histéresis y estado seguro

Se implementa histéresis de ±1°C alrededor del setpoint de temperatura para evitar oscilación rápida del actuador (chattering). El watchdog timer del RP2350 está habilitado con timeout de 8 segundos; al dispararse, el sistema entra en estado seguro (todo OFF) antes del reset. Durante el travel del actuador FIT0803 (~3s bloqueante), el WDT se alimenta cada 500ms desde hbridge._safe_sleep_ms() vía callback set_wdt_feed(), evitando reset accidental.

4. Cronograma de Ejecución — 4 Días Calendario

Total estimado: ~29 horas de trabajo técnico distribuidas en 4 días. El orden sigue el principio top-down: arquitectura → firmware → simulación → hardware → documentación.

| DÍA 1 Firmware & Arquitectura | DÍA 2 Simulación Wokwi | DÍA 3 KiCad Esquemático & PCB | DÍA 4 Documentación & Entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| ~8 horas | ~8 horas | ~8 horas | ~5 horas |

DÍA 1 — Firmware y Arquitectura del Sistema

▸ Análisis técnico (2h) — Mañana

Revisar datasheets completos: NTC TT05-10KC8-1S-T105-1500, TB6612FNG, FIT0803, MR1238E48B-FSR.

Calcular resistencia de referencia para divisor NTC: R_ref = 10kΩ (igual a R₀ para maximizar sensibilidad a 25°C).

Verificar mapeo GPIO en Seeed XIAO RP2350 vs Raspberry Pi Pico — encapsulados difieren.

Establecer ecuación Beta con B=3435K para conversión NTC→°C (corregido per datasheet TEWA/TME).

Definir tabla de setpoints DIP: 8 combinaciones de SW3-SW2-SW1 (40°C a 75°C en pasos de 5°C).

▸ Diseño de máquina de estados (2h) — Tarde

Estados FSM: INIT → READING → COOLING / IDLE → ERROR (estado seguro).

Condiciones de transición: TEMP_INT vs TEMP_EXT, histéresis ±1°C, timeout de lectura.

Definir estructura de datos: struct SystemState, buffers ADC circular (N=8 muestras).

Diseñar manejo de errores: sensor desconectado (<10°C o >130°C = inválido), ADC timeout.

Documentar diagrama de estados antes de codificar.

▸ Firmware completo — MicroPython (4h) — Tarde/Noche

Módulo adc.py: lectura ADC GP26/GP27, promedio móvil N=8, conversión NTC→°C con Beta equation.

Módulo dip.py: lectura GP0/GP6/GP7 con pull-up interno, decodificación setpoint 3-bit.

Módulo hbridge.py: control TB6612FNG (AIN1/AIN2/MOTOR_EN), funciones open_damper(), close_damper(), stop_motor().

Módulo fan.py: control MOSFET ventilador GP4, funciones fan_on(), fan_off().

Módulo fsm.py: implementación FSM principal, watchdog timer RP2350 (8s timeout).

main.py: loop principal 1Hz, logging serial para debug, manejo de excepciones.

Prueba de compilación y ejecución básica en REPL.

✅ ENTREGABLE: 📁 /firmware/ — Código fuente MicroPython funcional + README

DÍA 2 — Simulación en Wokwi

▸ Setup plantilla base Jaguar (1h) — Mañana

Abrir plantilla base: https://wokwi.com/projects/468207977283145729

Revisar componentes pre-integrados: Raspberry Pi Pico + TB6612FNG.

Hacer fork/copia del proyecto para extender sin modificar el original.

Verificar que los GPIOs de la plantilla coinciden con el mapa de señales del documento.

▸ Extensión del circuito Wokwi (3h) — Mañana/Tarde

Agregar 2× componente Thermistor de Wokwi en GP26/ADC0 y GP27/ADC1 (simula NTC).

Agregar DIP switch de 3 posiciones en GP0, GP6, GP7 con resistencias pull-up 10kΩ.

Agregar LED rojo en GP4 como indicador visual de ventilador (VENT).

Agregar LEDs indicadores para AIN1, AIN2, MOTOR_EN (estado del puente H).

Verificar niveles lógicos 3.3V en todas las señales de control.

Cargar firmware MicroPython del Día 1 en la simulación.

▸ Testing completo de escenarios (4h) — Tarde/Noche

Escenario 1: TEMP_INT > TEMP_EXT → validar AIN1=LOW, AIN2=HIGH, MOTOR_EN=HIGH, VENT=HIGH.

Escenario 2: TEMP_INT ≤ TEMP_EXT → validar AIN1=HIGH, AIN2=LOW, MOTOR_EN=HIGH, VENT=LOW.

Escenario 3: Simular lectura inválida (sensor desconectado) → MOTOR_EN=LOW, VENT=LOW.

Probar los 8 setpoints del DIP switch (SW3-SW2-SW1 = 000 a 111).

Validar histéresis: sistema no oscila al cruzar el umbral.

Capturar URL final del proyecto Wokwi (hacer público el proyecto).

Refinar firmware según comportamiento observado en simulación.

✅ ENTREGABLE: 🔗 URL Wokwi funcional y pública + firmware refinado

DÍA 3 — Esquemático y PCB en KiCad

▸ PASO 1 — Crear proyecto KiCad (~5 min)

Crear carpeta kicad/ dentro de la carpeta Jaguar MX del proyecto.

Abrir KiCad → File → New Project → guardar como jaguar_extractor dentro de kicad/.

Se generan automáticamente: jaguar_extractor.kicad_pro, .kicad_sch y .kicad_pcb vacíos.

▸ PASO 2 — Esquemático completo en KiCad (5h) — Mañana/Tarde

Etapa de alimentación: entrada 5V → regulador LDO 3.3V (AP2112K-3.3), capacitores bulk y bypass.

Circuito acondicionador NTC (×2): divisor R_ref=10kΩ + filtro RC anti-aliasing (RC = 1kΩ + 100nF) en entrada ADC.

TB6612FNG: capacitores bypass en VM y VCC (100nF cerámico + 47µF electrolítico), pin STBY a 3.3V, conexiones AIN1/AIN2/PWMA.

Etapa potencia ventilador 48V: MOSFET NMOS IRL520N, gate resistor 100Ω, pull-down 10kΩ, diodo flyback 1N4007.

DIP switch 3 posiciones con pull-ups 10kΩ a 3.3V en GP0, GP6, GP7.

Protecciones: TVS SMBJ3.3A en entradas analógicas, fusible polímero 500mA en 3.3V.

Conector MCU: footprint para Seeed XIAO RP2350 (castellated pads) + header alternativo para Pico.

Bloques de terminales: TB para ventilador (48V), motor FIT0803 (5V), sensores NTC, alimentación.

Numeración de componentes, valores, tolerancias y notas de diseño en esquemático.

Orden de bloques (izquierda → derecha): [A] MCU (GPIOs) → [B] Alimentación AP2112K-3.3 → [C] NTC ×2 + filtro RC 1kΩ+100nF + TVS SMBJ3.3A → [D] TB6612FNG + caps → [E] MOSFET IRL520N + 1N4007 → [F] DIP switch + pull-ups.

Al terminar: correr ERC (Electrical Rules Check) — cero errores antes de pasar al PCB.

▸ PASO 3 — PCB Layout y Ruteo (3h) — Tarde/Noche

Stackup: 2 capas, FR4, 1.6mm, Cu 1oz.

Placement: zona potencia (TB6612FNG + MOSFET + terminales) separada físicamente de zona señal analógica (NTC + ADC).

Plano de GND en capa trasera, continuo bajo toda la PCB.

Trazas de potencia motor: ancho ≥1.5mm (corriente de stall FIT0803).

Trazas analógicas: mínimo 0.3mm, sin cruzar bajo componentes digitales.

Via stitching en plano de GND alrededor de zona analógica.

Serigrafía: identificación de conectores, polaridad, valores.

DRC: cero errores de clearance y cortocircuitos antes de exportar.

Orden de ruteo: (1) Importar netlist → (2) Board outline 80×60 mm → (3) Placement por zonas → (4) GND plane capa trasera (Fill Zone) → (5) Trazas potencia ≥1.5 mm → (6) Rail 48V aislado → (7) Señales control 0.5 mm → (8) Analógicas ≤0.3 mm → (9) Via stitching zona analógica → (10) DRC sin errores.

Exportar Gerbers o dejar proyecto KiCad completo (archivos .kicad_sch + .kicad_pcb).

▸ PASO 4 — Verificar y cerrar (~15 min)

Confirmar que existen kicad/jaguar_extractor.kicad_sch y kicad/jaguar_extractor.kicad_pcb en la carpeta del proyecto.

ERC sin errores en el esquemático — DRC sin errores en el PCB.

Generar PDF del esquemático: File → Plot → PDF (referencia visual para la entrega y defensa).

Empaquetado ZIP queda para el Día 4: estructura /kicad/ + /firmware/ + ETISEJr_JairMolina.md.

✅ ENTREGABLE: 📁 /kicad/ — Esquemático (.kicad_sch) + PCB (.kicad_pcb) completos

DÍA 4 — Documentación y Entrega Final

▸ Cuestionario técnico (2h) — Mañana

Q1: Desglose real de horas por entregable (firmware, esquemático, PCB, simulación, AI log).

Q2: Documenter bloqueantes técnicos y estrategias de resolución (ej. datasheet NTC, timing FIT0803).

Q3: Casos donde el output de AI fue incorrecto o incompleto y cómo se detectó y corrigió.

Q4: Decisión técnica más difícil y su justificación (ej. selección MOSFET, estrategia FSM).

Q5: Mejoras con más tiempo (PCB 4 capas, sensor digital I2C, PID de temperatura).

Q6: Score de confiabilidad industrial (1-10) con justificación técnica detallada.

▸ Registro de uso de IA y documentación (1.5h) — Tarde

Crear archivo ETISEJr_JairMolina.md con secciones: Simulación Wokwi, Cuestionario, Uso de AI.

Sección Wokwi: URL del proyecto + descripción de componentes equivalentes usados.

Sección AI: documentar cada uso de Claude — herramienta, propósito, prompt utilizado.

Incluir al menos 1 caso de output incorrecto de AI con corrección aplicada.

Revisar que todos los apartados del cuestionario estén respondidos completos.

▸ Revisión final y empaque (1.5h) — Tarde/Noche

Compilar firmware en entorno limpio y verificar que corre sin errores.

Verificar URL Wokwi accesible públicamente desde navegador sin sesión.

Abrir KiCad y verificar que los archivos abren sin errores de librería faltante.

Organizar estructura ZIP: /kicad/, /firmware/, ETISEJr_JairMolina.md.

Nombrar ZIP: ETISEJr_JairMolina.zip.

Enviar correo a software@jaguar.mx con asunto 'Evaluación Técnica — Jair Molina Arce'.

Preparar laptop para sesión en vivo: IDE abierto, Wokwi en browser, KiCad listo.

✅ ENTREGABLE: 📦 ETISEJr_JairMolina.zip → software@jaguar.mx

5. Decisiones Técnicas Clave y Justificación

► Lenguaje: MicroPython

MicroPython sobre C/C++ permite iteración rápida en el plazo de 4 días, acceso directo a periféricos RP2350 (machine.ADC, machine.Pin, machine.WDT) y legibilidad de código para la sesión en vivo. El ciclo de control a 1Hz no requiere el rendimiento de C.

► Conversión NTC: ecuación Beta

La ecuación Beta (B=3435K, corregido desde 3950K per datasheet TEWA/TME) ofrece precisión de ±0.5°C en el rango 0–85°C, suficiente para control de temperatura de gabinete. La ecuación Steinhart-Hart completa requiere calibración de 3 puntos que no está disponible en el entorno de evaluación.

► Resistencia de referencia NTC: 10kΩ

Igual a R₀ del sensor, esto maximiza la sensibilidad de la lectura ADC en el rango centrado en 25°C, reduciendo el error de cuantización en la zona de operación más común.

► MOSFET NMOS para ventilador 48V

El IRL520N (Vgs(th)=2V, Id=10A, Vds=100V) es accionable directamente por el GPIO 3.3V del RP2350, soporta la corriente del ventilador y tiene encapsulado TO-220 soldable en PCB.

► Histéresis ±1°C

Evita el chattering (conmutación rápida) del actuador FIT0803 al cruzar el setpoint de temperatura, aumentando la vida útil del mecanismo y reduciendo ruido eléctrico en el sistema.

► Plano GND unificado en PCB

Analog Devices y las guías KiCad recomiendan GND unificado (en lugar de tierra partida) para señales mixtas de baja frecuencia, con punto estrella para separar retornos de potencia de los analógicos y evitar corrientes de lazo que degraden las lecturas ADC.

6. Checklist de Entregables Fase 1

| Entregable | Contenido | Ubicación en ZIP | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Firmware | Código MicroPython + README | /firmware/ | ☐ |
| Esquemático KiCad | Diseño eléctrico completo | /kicad/*.kicad_sch | ☐ |
| PCB KiCad | Layout + ruteo completo | /kicad/*.kicad_pcb | ☐ |
| Simulación Wokwi | URL proyecto extendido | En .md (sección Wokwi) | ☐ |
| Archivo .md | Wokwi + Cuestionario + AI log | ETISEJr_JairMolina.md | ☐ |
| ZIP final | Estructura completa | ETISEJr_JairMolina.zip | ☐ |

7. Preparación para la Sesión en Vivo (Fase 2)

La sesión en vivo tiene duración de 2 horas. El candidato debe presentarse con:

Firmware cargado y probado en la laptop. Entorno de desarrollo (Thonny o VS Code + Pylance) listo.

Proyecto KiCad abierto en laptop, sin errores de librería faltante.

Wokwi accesible en browser (sin sesión iniciada, para demostrar acceso público).

Comprensión profunda de cada decisión técnica: listo para defender circuito de acondicionamiento, etapa de potencia, estructura FSM y criterios de layout PCB.

Cuestionario respondido por escrito; preparado para ampliar respuestas verbalmente.

Herramienta de AI (Claude) con log documentado; listo para mostrar conversaciones si se solicita.

Nota: Jaguar revelará una tarea técnica adicional al inicio de la sesión. No se requiere preparación específica para ella — evalúa criterio técnico en tiempo real.

Preparado por: Ing. Jair Molina Arce Candidato — Ingeniero de Sistemas Embebidos Jr. ¦ 30/06/2026

# 8. Mejoras y Optimizaciones Implementadas en la Simulación Wokwi (C++/Arduino)

Durante el desarrollo de la simulación en Wokwi (sketch.ino), se implementaron mejoras sustanciales para facilitar la evaluación técnica y cumplir rigurosamente con los requerimientos del PDF original:

1. Parpadeo Dinámico del Ventilador: Para simular la máxima capacidad de extracción solicitada en los requerimientos, el LED indicador del ventilador parpadea a una frecuencia de 150ms cuando la temperatura interna es mayor o igual a 60°C, manteniendo un encendido fijo a temperaturas menores.

2. Comandos vía Monitor Serial: Se implementó una interfaz de comandos por terminal para facilitar la demostración de la simulación sin la necesidad de manipular físicamente los componentes iterativamente:

- SET:XX -> Fija manualmente la temperatura de activación (Setpoint), anulando la lectura del DIP switch.

- TEMP:XX -> Inyecta una temperatura interna simulada de forma instantánea.

- EXT:XX -> Fija de forma manual la temperatura exterior simulada.

3. Lógica FSM No Bloqueante: Todo el código de la máquina de estados y las transiciones (como el tiempo de viaje de la compuerta de ~3 segundos) fue rediseñado usando millis() para garantizar que el loop principal nunca se bloquee, manteniendo la frecuencia de control a 1 Hz estricto.

4. Remoción de inyecciones automáticas: Se eliminaron los retardos forzados (delays) que inyectaban temperatura al mover el DIP switch, delegando esta función a los comandos Serial para una simulación térmica más pura y controlable.